## Лист1
2022 г.
№ п/п | № и дата заявки | Перечень мероприятий | Дата выполнения |  | Примечание
|  |  | План | Факт
1 | СКТ-01/01/22 от 17.01.2022г. | согласно техническим условиям | 19.02.2022г. | 19.02.2022г. | гр.Шипилов А.Г.
2 | СКТ-02/02/22 от 02.02.2022г. | согласно техническим условиям | 28.02.2022г. | 19.02.2022г. | гр.Данилова С.Э
3 | СКТ-03/02/22 от 02.02.2022г. | согласно техническим условиям | 28.02.2022г. | 19.02.2022г. | гр.Баркова Л.П.
4 | СКТ-04/02/22 от 28.02.2022г. | согласно техническим условиям | 21.03.2022г. | 21.03.2022г. | гр.Усиков А.А.
5 | СКТ-05/02/22 от 28.02.2022г. | согласно техническим условиям | 21.03.2022г. | 21.03.2022г. | гр.Усикова О.В.
6 | СКТ-06/03/22 от 05.03.2022г. | согласно техническим условиям | 11.04.2022г. | 06.04.2022г. | гр.Старигин А.Г.
7 | СКТ-07/03/22 от 05.03.2022г. | согласно техническим условиям | 11.04.2022г. | 06.04.2022г. | гр.Богданова М.Г.
8 | СКТ-08/03/22 от 09.03.2022г. | согласно техническим условиям | 13.04.2022г. | 06.04.2022г. | гр.Алексеева В.Н.
9 | СКТ-09/03/22 от 09.03.2022г. | согласно техническим условиям | 13.04.2022г. | 06.04.2022г. | гр.Борецкий В.Б.
10 | СКТ-10/03/22 от 10.03.2022г. | согласно техническим условиям | 14.04.2022г. | 12.04.2022г. | гр.Бободжонов А.
11 | СКТ-11/03/22 от 10.03.2022г. | согласно техническим условиям | 14.04.2022г. | 12.04.2022г. | гр.Бободжонов А.
12 | СКТ-12/03/22 от 11.03.2022г. | согласно техническим условиям | 15.04.2022г. | 06.04.2022г. | гр.Дядиченко А.Н.
13 | СКТ-13/03/22 от 14.03.2022г. | согласно техническим условиям | 15.04.2022г. | 12.04.2022г. | гр.Яновских В.Н.
14 | СКТ-14/04/22 от 04.04.2022г. | согласно техническим условиям | 10.05.2022г. | 2022-05-20 | гр.Шевченко В.В.
15 | СКТ-15/04/22 от 04.04.2022г. | согласно техническим условиям | 10.05.2022г. | 2022-05-20 | гр.Коваленко В.С.
16 | СКТ-16/04/22 от 05.04.2022г. | согласно техническим условиям | 10.05.2022г. | 2022-05-20 | гр.Балашов А.А.
17 | СКТ-17/04/22 от 06.04.2022г. | согласно техническим условиям | 11.05.2022г. | 2022-05-20 | гр.Цырульникова Е.И.
18 | СКТ-18/04/22 от 18.04.22г. | согласно техническим условиям | 27.05.2022г. | 2022-06-09 | гр.Банников Николай Александрович
19 | СКТ-19/04/22 от 28.04.22г. | согласно техническим условиям | 2022-06-21 | 2022-05-20 | гр.Анненко О.В.
20 | СКТ-20/04/22 от 04.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-06-21 | 2022-05-20 | гр. Струков В.Ю.
21 | СКТ-21/04/22 от 16.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-09 | 2022-06-16 | гр.Люлюмов Г.Л.
22 | СКТ-22/04/22 от 18.04.22г. | согласно техническим условиям | 2024-07-27 |  | ООО "СК10 №9"
23 | СКТ-23/04/22 от 18.04.22г. | согласно техническим условиям | 2024-07-27 |  | ООО "СК10 №9"
24 | СКТ-24/04/22 от 19.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-06 | 2022-06-06 | гр. Токолов Д.Г.
25 | СКТ-25/04/22 от 19.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-08 | 2022-06-06 | гр. Ульянюк П.Ю.
26 | СКТ-26/04/22 от 19.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-06 | 2022-06-06 | гр. Токолов Д.Г.
27 | СКТ-27/04/22 от 19.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-08 | 2022-06-06 | гр. Ульянюк П.Ю.
28 | СКТ-28/04/22 от 19.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-06 | 2022-06-06 | гр.Авдеева Г.Н.
29 | СКТ-29/04/22 от 27.04.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-20 | 2022-07-18 | гр. Великанов В.Н.
30 | СКТ-30/04/22 от 27.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-09 | 2022-06-16 | гр.Прокофьев А.В.
31 | СКТ-31/04/22 от 30.05.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-14 | 2022-06-16 | гр. Волкова Н.М.
32 | СКТ-32/06/22 от 06.06.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-09 | 2022-06-16 | гр. Абачараев Р.А
33 | СКТ-33/06/22 от 14.06.22г. | согласно техническим условиям | 2022-08-06 | 2022-08-31 | ООО "ТРИАДА"
34 | СКТ-34/06/22 от 14.04.22г. |  |  |  | заявка аннулирована
35 | СКТ-35/06/22 от 14.06.22г. | согласно техническим условиям | 2022-08-07 | 2022-07-18 | гр. Яшина М.Е.
36 | СКТ-36/06/22 от 14.06.22г. | согласно техническим условиям | 2022-08-07 | 2022-07-18 | гр. Веткалова Ю.Н.
37 | СКТ-37/06/22 от 21.06.22г. |  |  |  | заявка аннулирована
38 | СКТ-38/06/22 от 24.06.22г. | согласно техническим условиям | 2022-07-28 | 2022-07-01 | гр. Саид Хон
39 | СКТ-39/06/22 от 27.06.22г. | согласно техническим условиям | 2022-08-07 | 2022-07-18 | гр. Проценко М.А.
40 | СКТ-40/06/22 от 29.06.22г. | согласно техническим условиям | 2022-08-07 | 2022-07-18 | гр. Хорошилова Э.А
41 | СКТ-41/06/22 от 15.07.22г. |  |  |  | заявка аннулирована
42 | СКТ-42/06/22 от 15.07.22г. |  |  |  | гр. Мищенко Е.В.
43 | СКТ-43/06/22 от 20.07.22г. | согласно техническим условиям | 2022-10-12 | 2022-09-30 | гр. Егоров Л.А
44 | СКТ-44/06/22 от 27.07.22г. | согласно техническим условиям | 2022-11-11 | 2022-11-07 | гр. Токолов Д.Г.
45 | СКТ-45/06/22 от 27.07.22г. | согласно техническим условиям | 2022-11-11 | 2022-11-07 | гр. Токолов Д.Г.
46 | СКТ-46/06/22 от 27.07.22г. | согласно техническим условиям | 2022-11-11 | 2022-11-07 | гр. Токолов Д.Г.
47 | СКТ-47/06/22 от 27.07.22г. | согласно техническим условиям |  |  | заявка аннулирована
48 | СКТ-48/06/22 от 08.08.22г. |  |  |  | аннулированна
49 | СКТ-49/06/22 от 10.08.22г. |  |  |  | аннулирована по причине неподписания
50 | СКТ-50/06/22 от 10.08.22г. | согласно техническим условиям | 2022-09-22 | 2022-09-14 | гр.Гавринева Е.А.
51 | СКТ-5106/22 от 18.08.22г. | согласно техническим условиям | 2022-09-29 | 2022-09-14 | гр. Ханенко В.В.
52 | СКТ-52/06/22 от 22.08.22г. | согласно техническим условиям |  |  | аннулирована по причине неподписания
53 | СКТ-53/06/22 от 02.09.22г. | согласно техническим условиям | 2022-11-12 | 2022-11-07 | гр. Токолов Д.Г.
54 | СКТ-54/06/22 от 02.09.22г. | согласно техническим условиям | 2022-11-12 | 2022-11-07 | гр. Токолов Д.Г.
55 | СКТ-55/06/22 от 22.08.22г. |  |  |  | аннулированна
56 | СКТ-56/06/22 от 02.09.22г. |  |  |  | аннулированна
57 | СКТ-57/06/22 от 10.10.22г. | согласно техническим условиям | 2022-11-19 | 2022-11-07 | гр. Жуликова И.А.
58 | СКТ-58/06/22 от 24.10.22г. |  |  |  | аннулирован по причине неподписания
59 | СКТ-59/06/22 от 24.10.22г. |  |  |  | гр. Токолов Д.Г.
60 | СКТ-60/06/22 от 24.10.22г. |  |  |  | гр. Токолов Д.Г.
61 | СКТ-61/06/22 от 24.10.22г. |  |  |  | гр. Токолов Д.Г.
62 | СКТ-62/06/22 от 24.10.22г. |  |  |  | гр. Токолов Д.Г.
63 | СКТ-63/06/22 от 24.10.22г. |  |  |  | гр. Токолов Д.Г.
64 | СКТ-64/06/22 от 25.10.22г. | согласно техническим условиям | 2022-11-30 | 2022-11-07 | гр. Ковалев В.А.
65 | СКТ-65/06/22 от 28.10.22г. | согласно техническим условиям | 2022-11-30 | 2022-11-07 | гр. Чмыхов М.И.
66 | СКТ-66/11/22 от 08.11.22г. | согласно техническим условиям | 2022-12-24 | 2022-11-29 | гр. Загоруйко В.С
67 | СКТ-67/11/22 от 11.11.22г. | согласно техническим условиям | 2023-01-02 | 2022-12-26 | гр. Азаренко А.Е.
68 | СКТ-68/11/22 от 11.11.22г. | согласно техническим условиям | 2023-01-01 | 2022-12-26 | гр. Токолов Д.Г.
69 | СКТ-69/11/22 от 11.11.22г. | согласно техническим условиям | 2023-01-01 | 2022-12-26 | гр. Токолов Д.Г.
70 | СКТ-70/11/22 от 11.11.22г. | согласно техническим условиям | 2023-01-06 | 2022-12-26 | гр. Шепель С.В.
71 | СКТ-71/11/22 от 11.11.22г. |  |  |  | гр. Радченко В.А.
72 | СКТ-72/11/22 от 11.11.22г. | согласно техническим условиям | 2023-01-01 | 2022-12-26 | гр. Токолов Д.Г.
73 | СКТ-73/11/22 от 11.11.22г. |  |  |  | гр. Хачатурьянц М.М.
74 | СКТ-74/11/22 от 11.11.22г. | согласно техническим условиям |  | 2022-12-26 | гр. Токолов Д.Г.
75 | СКТ-75/11/22 от 11.11.22г. | согласно техническим условиям |  | 2022-12-21 | гр. Молчанов А.В.
76 | СКТ-76/11/22 от 11.11.22г. | согласно техническим условиям |  | 2022-12-21 | гр. Чернов А.В.
77 | СКТ-77/11/22 от 05.12.22г. |  | 2023-01-30 |  | гр. Пентелеев
78 | СКТ-78/11/22 от 05.12.22г. |  | 2023-01-30 |  | гр. Токолов Д.Г.
79 | СКТ-79/11/22 от 05.12.22г. | согласно техническим условиям | 2023-01-07 | 2022-12-21 | гр. Рышков