## Лист1
График плановых отключений в электрических сетях ООО "СК "Тесла" в сентябре 2023г.
№ п/п | Объекты ЭСХ | Место расположения объекта | Вид выполненных работ | Дата начала ремонтных работ | Дата окончания ремонтных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
г.Ростов-на-Дону
1 | ТП-6/0,4 кВ УК «Арбат» | г. Ростов-на-Дону ул. Нансена 93 | Замена отходящих КЛ-0,4 кВ №6А, №6Б, №8А, №8Б | 08.09.2023г., 09:00 | 11.09.2023г., 16:00
2 | ТП-6/0,4 кВ УК «Арбат» | г. Ростов-на-Дону ул. Нансена 93 | Замена отходящих КЛ-0,4 кВ №5А, №5Б, №7А, №7Б | 12.09.2023г., 09:00 | 14.09.2023г., 16:00
3 | ТП-6/0,4 кВ УК «Арбат» | г. Ростов-на-Дону ул. Нансена 93 | Замена отходящих КЛ-0,4 кВ №1А, №1Б, №3А, №3Б | 15.09.2023г., 09:00 | 18.09.2023г., 16:00
4 | ТП-6/0,4 кВ УК «Арбат» | г. Ростов-на-Дону ул. Нансена 93 | Замена отходящих КЛ-0,4 кВ №2А, №2Б, №4А, №4Б | 19.09.2023г., 09:00 | 21.09.2023г., 16:00
г.Аксай
1 | КТП — 1753 | РО, г.Аксай, КП "Алексеево" | Проведение технического обслуживания | 26.09.2023г., 09:00 | 26.09.2023г., 16:00
- | - | - | - | - | -
г.Новочеркасск
- | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | -
п.Глубокий
- | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | -
х.Голубинка
1 | ПС-110/6,6/6,3 "Садкинская" | РО, Белокалитвинский р-н, с/п Грушево-Дубовское, х.Голубинка | Замена КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ ТСН-1 | 22.09.2023г., 08:30 | 22.09.2023г., 17:00
2 | ПС-110/6,6/6,3 "Садкинская" | РО, Белокалитвинский р-н, с/п Грушево-Дубовское, х.Голубинка | Замена КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ ТСН-2 | 27.09.2023г., 08:30 | 27.09.2023г., 17:00