## Лист1
График плановых отключений в электрических сетях ООО "СК "Тесла" в октябре 2023г.
№ п/п | Объекты ЭСХ | Место расположения объекта | Вид выполненных работ | Дата начала ремонтных работ | Дата окончания ремонтных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
г.Ростов-на-Дону
1 | ТП-5008 | г. Ростов-на-Дону ул. Малиновского 33б | Профиспытание Т-1, Т-2 | 03.10.2023г., 14:00 | 03.10.2023г., 17:00
2 | ТП-2039 | г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Ккраснодарская 135а | Проведение технического обслуживания и профиспытание Т-1, 1с.10 кВ, 1с. 0,4 кВ | 04.10.2023г., 09:00 | 04.10.2023г., 17:00
3 | ТП-2039 | г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Ккраснодарская 135а | Проведение технического обслуживания и профиспытание Т-2, 2с.10 кВ, 2с. 0,4 кВ | 05.10.2023г., 09:30 | 05.10.2023г., 17:00
4 | ТП-2039 | г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Ккраснодарская 135а | Демонтаж Т-2 | 09.10.2023г., 09:30 | 09.10.2023г., 11:30
5 | ТП-2039 | г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Ккраснодарская 135а | Монтаж Т-2, профиспытания Т-2 | 11.10.2023г., 09:30 | 11.10.2023г., 13:30
6 | 2БКТП-1 | г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Володарского | Проведение технического обслуживания | 12.10.2023г., 09:30 | 12.10.2023г., 15:30
7 | 2БКТП-2 | г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Володарского | Проведение технического обслуживания | 12.10.2023г., 09:30 | 12.10.2023г., 15:30
г.Аксай
1 | КТП — 1753 | РО, г.Аксай, КП "Алексеево" | Профиспытание оборудования 6 кВ | 03.10.2023г., 09:30 | 03.10.2023г., 12:30
2 | КТП-1622, КТП-1752, КТП-1753, КТП-1827 | РО, г.Аксай, КП "Алексеево" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ №305 для ремонтных работ в сетях ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" | С 13 час. 00 мин. 05.10.2023г. до 17 час. 00 мин. 05.10.2023г.
3 | КТП — 1753 | РО, г.Аксай, КП "Алексеево" | Замена и профиспытание Т-1 | 25.10.2023г., 09:30 | 25.10.2023г., 12:30
4 | КТП-1622, КТП-1752, КТП-1753, КТП-1827 | РО, г.Аксай, КП "Алексеево" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ №305 для ремонтных работ в сетях ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" | С 10 час. 00 мин. 13.10.2023г. до 14 час. 00 мин. 13.10.2023г.
5 | КТП-1622, КТП-1752, КТП-1753, КТП-1827 | РО, г.Аксай, КП "Алексеево" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ №305 для ремонтных работ в сетях ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" | С 09 час. 00 мин. 30.10.2023г. до 17 час. 00 мин. 30.10.2023г.
г.Новочеркасск
- | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | -
п.Глубокий
- | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | -
х.Голубинка
- | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | -