## Лист1
№ п/п | № и дата заявки | Перечень мероприятий | Дата выполнения |  | Примечание
|  |  | План | Факт
1 | № 01/СКТ/2025 от 09.01.2025 | Согласно ТУ | аннулирована не подписание оферты | аннулирована не подписание оферты
2 | № 02/СКТ/2025 от 09.01.2025 | аннулирована | аннулирована | аннулирована
3 | № 03/СКТ/2025 от 09.01.2025 | аннулирована | аннулирована | аннулирована
4 | № 04/СКТ/2025 от 09.01.2025 | аннулирована | аннулирована | аннулирована
5 | № 05/СКТ/2025 от 16.01.2025 | Согласно ТУ | 2025-02-22 | 2025-01-29
6 | № 06/СКТ/2025 от 15.01.2025 | аннулирована | аннулирована | аннулировна
7 | № 07/СКТ/2025 от 16.01.2025 | Согласно ТУ | 2025-02-22 | 2025-02-17
8 | № 08/СКТ/2025 от 30.01.2025 | Согласно ТУ | 2025-03-03 | 2025-02-06
9 | № 09/СКТ/2025 от 20.01.2025 | Согласно ТУ | 29.02.2025 | 2025-02-03
10 | № 10/СКТ/2025 от 27.01.2025 | Согласно ТУ | 2025-03-05
11 | № 11/СКТ/2025 от 22.01.2025 | Согласно ТУ | 2025-03-03 | 2025-02-04
12 | № 12/СКТ/2025 от 27.01.2025 | аннулирована | аннулирована | Другая сетевая
13 | № 13/СКТ/2025 от 29.01.2025 | Согласно ТУ | 2025-03-20 | 2025-03-20
14 | № 14/СКТ/2025 от 07.02.2025 | Согласно ТУ | 2025-03-12 | 2025-02-17
15 | № 15/СКТ/2025 от 07.02.2025 | Согласно ТУ | 2025-03-12 | 2025-02-17
16 | № 16/СКТ/2025 от 27.02.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
17 | № 17/СКТ/2025 от 16.02.2025 | Согласно ТУ | 2025-03-25 | 2025-03-20
18 | № 18/СКТ/2025 от 17.02.2025 | Согласно ТУ | 2025-03-25 | 2025-03-20
19 | № 19/СКТ/2025 от 19.02.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-03 | 2025-03-07
20 | № 20/СКТ/2025 от 19.02.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
21 | № 21/СКТ/2025 от 19.02.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
22 | № 22/СКТ/2025 от 20.02.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
23 | № 23/СКТ/2025 от 20.02.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
24 | № 24/СКТ/2025 от 27.02.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-12 | 2025-03-20
25 | № 25/СКТ/2025 от 27.02.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
26 | № 26/СКТ/2025 от 27.02.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
27 | № 27/СКТ/2025 от 04.03.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-13 | 2025-03-24
28 | № 28/СКТ/2025 от 06.03.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-10 | 2025-03-24
29 | № 29/СКТ/2025 от 02.03.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-12 | 2025-03-13
30 | № 30/СКТ/2025 от 02.03.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-12 | 2025-03-13
31 | № 31/СКТ/2025 от 02.03.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-12 | 2025-03-13
32 | № 32/СКТ/2025 от 02.03.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-12 | 2025-03-13
33 | № 33/СКТ/2025 от 13.03.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-18 | 2025-05-27
34 | № 34/СКТ/2025 от 19.03.2024 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
35 | № 35/СКТ/2025 от 19.03.2024 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
36 | № 36/СКТ/2025 от 19.03.2024 | Согласно ТУ | 2025-04-26 | 2025-05-27
37 | № 37/СКТ/2025 от 15.03.2024 | Согласно ТУ | 2025-04-26
38 | № 38/СКТ/2025 от 02.04.2025 | Согласно ТУ | 2025-05-04 | 2025-04-04
39 | № 39/СКТ/2025 от 09.04.2025 | Согласно ТУ | 2025-05-21
40 | № 40/СКТ/2025 от 09.04.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
41 | №41/СКТ/2025 от 11.04.2025 | Согласно ТУ | аннулирована | аннулирована
42 | №42/СКТ/2025 от 11.04. 2025 | Согласно ТУ | другая сетевая | другая сетевая
43 | №43/СКТ/2025 от 25.04.2025 | Согласно ТУ | 2025-04-27 | 2025-04-29
44 | №44/СКТ/2025 от 25.04.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-13 | 2025-05-25
45 | №45/СКТ/2025 от 07.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-26 | 2025-05-25
46 | №46/СКТ/2025 от 20.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-26 | 2025-05-25
47 | №47/СКТ/2025 от 15.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-23 | 2025-05-25
48 | №48/СКТ/2025 от 15.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-25 | 2025-05-25
49 | №49/СКТ/2025 от 22.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-07-12
50 | №50/СКТ/2025 от 28.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-29 | 2025-06-04
51 | №51/СКТ/2025 от 28.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-29 | 2025-06-04
52 | №52/СКТ/2025 от 28.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-03 | 2025-06-06
53 | №53/СКТ/2025 от 27.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-07-19
54 | №54/СКТ/2025 от 30.05.2025 | Согласно ТУ | 2026-07-02
55 | №55/СКТ/2025 от 28.05.2025 | Согласно ТУ | 2025-07-12 | 2025-07-09
56 | №56/СКТ/2025 от 30.05.2025 | Согласно ТУ | аннулирован | замечания
57 | №57/СКТ/2025 от 02.06.2025 | Согласно ТУ | 2025-06-08
58 | №58/СКТ/2025 от 03.06.2025 | Согласно ТУ | 2025-07-19 | 2025-07-09
59 | №59/СКТ/2025 от 11.06.2025 | Согласно ТУ | 2025-08-03 | 2025-07-08
60 | №60/СКТ/2025 от 16.06.2025 | Согласно ТУ |  | аннулирована
61 | №61/СКТ/2025 от 23.06.2025 | Согласно ТУ | 2025-07-26
62 | №62/СКТ/2025 от 25.06.2025 | Согласно ТУ |  | аннулирована
63 | №63/СКТ/2025 от 25.06.2025 | Согласно ТУ
64 | №64/СКТ/2025 от 27 .06.2025 | Согласно ТУ | 2025-08-08 | 2025-07-28
65 | №65/СКТ/2025 от 30.06.2025 | Согласно ТУ | 2025-08-03 | 2025-07-28
66 | №66/СКТ/2025 от 01.07.2025 | Согласно ТУ | 2025-08-08 | 2025-07-17
67 | №67/СКТ/2025 от 05.07.2025 | Согласно ТУ | 02.98.2025 | 2025-08-27
68 | №68/СКТ/2025 от 07.07.2025 | Согласно ТУ | 2025-08-23 | 2025-08-08
69 | №69/СКТ/2025 от 07.07.2025 | Согласно ТУ | 2025-08-16 | 2025-07-17
70 | №70/СКТ/2025 от 09.07.2025 | Согласно ТУ |  | аннулирована
71 | №71/СКТ/2025 от 15.07.2025 | Согласно ТУ
72 | №72/СКТ/2025 от 15.07.2025 | Согласно ТУ | 2025-08-31 | 2025-08-21
73 | №73/СКТ/2025 от 15.07.2025 | Согласно ТУ
74 | №74/СКТ/2025 от 25.07.2025 | Согласно ТУ | 2025-09-06 | 2025-08-21
75 | №75/СКТ/2025 от 25.07.2025 | Согласно ТУ | 2025-08-31 | 2025-08-25
76 | №76/СКТ/2025 от 19.08.2025 | Согласно ТУ
77 | №77/СКТ/2025 от 29.08.2025 | Согласно ТУ
78 | №78/СКТ/2025 от 19.08.2025 | Согласно ТУ
79 | №79/СКТ/2025 от 29.08.2025 | Согласно ТУ
80 | №80/СКТ/2025 от 25.08.2025 | Согласно ТУ
81 | №81/СКТ/2025 от 25.08.2025 | Согласно ТУ
82 | №82/СКТ/2025 от 25.08.2025 | Согласно ТУ