## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания "Тесла" в июле 2026 г.
№ п/п | Объекты ЭСХ | Адрес отключения | Причина отключения (вид выполняемых работ) | Дата и время отключения | Дата и время включения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Электросетевой участок №1 (г.Ростов-на-Дону)
1 | ТП-5001
2 | ТП-5002
3 | ТП-5003
4 | ТП-5005
5 | ТП-5006
6 | ТП-5007
7 | ТП-5008
8 | РП-ТП-7008
9 | ТП-7005
10 | ТП-7006
11 | ТП-7007
12 | ТП-7009
13 | ТП-7010
14 | ТП-7011
15 | ТП-7013
16 | ТП-7014
17 | ТП-7015
18 | ТП-7016
19 | ТП-2180
20 | ТП-2174
21 | ТП-1089
22 | ТП-2039
23 | ТП-6.1.1
24 | ТП-10-6
25 | ТП-1740 | ул. Курская 10. | Т.О. оборудования, средний ремонт. | 07.07.2026, 9:00. | 07.07.2026, 16:00.
26 | ТП-5012
27 | ТП-5014
28 | ТП-5013
29 | ТП-5009 | пер. Измаильский 39а. | Т.О. оборудования, средний ремонт. | 21.07.2026, 9:00. | 21.07.2026, 9:00.
30 | ТП-5010 | ул. Комарова 1н, 1е, 1о. | Т.О. оборудования, средний ремонт | 28.07.2026. 9:00. | 28.07.2026. 16:00.
31 | ТП-5011 | ул. Комарова 1н, 1е, 1о | Т.О. оборудования, средний ремонт | 28.07.2026. 9:00. | 28.07.2026. 16:00.
32 | ТП-5004 | ул.Нансена 93. (два корпуса, ТЦ) | Т.О. оборудования, средний ремонт. | 09.07.2026, 9:00. | 09.07.2026, 16:00.
33 | ТП-5015
34 | РП-1
35 | ТП-2
36 | ТП-2А
37 | ТП-6
38 | РП-2
39 | ТП-9
40 | ТП-9А
41 | ТП-2131 | Пер. Доломановский 70д. | Т.О. оборудования, средний ремонт. | 14.07.2026, 9:00. | 14.07.2026, 16:00.
42 | ТП-1045/1
43 | ТП-2104
44 | ТП-1351
45 | ТП-2005
46 | ТП-1279
47 | ТП-012
48 | ТП-009
49 | ТП-3212 (Б.Ц.)
50 | ТП-1632
51 | ТП-1063 ТСЖ Лесхоз
52 | ТП-2161 СТ Лесополоса
53 | ТП-2162 СТ Лесополоса
54 | ТП-1223 СТ Лесополоса
55 | ТП-1967,СТ ВиваВиктория
56 | ТП-1037 | ул. Нансена 77, 79, 81. | Т.О. оборудования, средний ремонт. | 16.07.2026, 9:00. | 16.07.2026, 16:00.
57 | РПТП-4
58 | РП-2
59 | РП-3
60 | ТП-3 (Братство)
61 | ТП-4 (Братство)
62 | ТП-2 (Братство)
63 | ТП-0246 СТ Донподход | ул. Революционная 106. | Т.О. оборудования, средний ремонт. | 17.07.2026, 9:00. | 17.07.2026, 16:00.
64 | ТП-0189
65 | ШРУ-0,4кВ (ТП-ГСМ Братство)
Электросетевой участок №2 (Область)
Новочеркасск
1 | ТП-1108 | ул. Первомайская 97. | Т.О. оборудования, средний ремонт. | 03.07.2026, 9:00. | 03.07.2026, 13:00.
Азов
2 | ТП-0140 | ул. Котельная 79. | Т.О. оборудования, средний ремон. | 28.07.2026,10:00. | 28.07.2026,14:00.
Таганрог
3 | КТП-066
Аксай
4 | КТП-1622
5 | КТП-1752
6 | КТП-1753
7 | КТП-1827
8 | ТП-2026
9 | ТП-010
10 | ТП-005
11 | ТП-007
12 | ТП-008
13 | ТП-006
14 | ТП-002
15 | ТП-001
16 | ТП-004
17 | ТП-003
18 | ТП-011
19 | ТП-3048
20 | ТП-3059
21 | ТП-3083
22 | ТП-3056
23 | ТП-3057
24 | ТП-03143
25 | Л-1,Л-2, 0,4кВ, (ТП-351)
26 | Л-101 Ф-14 ВЛ-6кВ. | ул. Вартанова, пр. Ленина, ул. Промышленная. | восстановительные КЛ-6кВ. | 29.07.2026,10:00. | 29.07.2026,16:00.
п.Верхнетемерницкий, Аксайский р-н
27 | РПТП-1
28 | РПТП-2
29 | РПТП-5
30 | ТП-072
31 | ТП, Спутник-1
32 | ТП, Спутник-2
33 | ТП-0243
34 | ТП-0275
35 | ТП-0166
36 | ТП-0111
Батайск
37 | ТП-0165
38 | ТП-0348
Морозовск
39 | ТП-0812
40 | ТП-0813
41 | ТП-0815
42 | ТП-0816
43 | ТП-0826
44 | ТП-0836
45 | ТП-0839
46 | ТП-0843
47 | ТП-0846
48 | ТП-0848
49 | ТП-0854
50 | ТП-0856
51 | ТП-0857
52 | ТП-0865
53 | ТП-0866
54 | ТП-0869
55 | ТП-0870
Ст. Багаевская
56 | ТП-07
57 | ТП-014
58 | ТП-018
59 | ТП-023
60 | ТП-032
61 | ТП-037
62 | ТП-040 | ул. Мичурина 29а. | Т.О. оборудования, средний ремон. | 03.07.2026, 9:00. | 03.07.2026, 15:00.
63 | ТП-043
64 | ТП-044
65 | ТП-045 | ул. Мичурина 15Б. | Т.О. оборудования, средний ремон. | 03.07.2026, 9:00. | 03.07.2026, 15:00.
66 | ТП-046
67 | ТП-047
х. Урывский, Каменский район
68 | КТП-345П
69 | КТП-480П
Электросетевой участок №3 (г.Зерноград)
1 | ТП-1
2 | ТП-2
3 | ТП-3
4 | ТП-4
5 | РУ-10кВ
6 | ЦРП-10кВ
7 | ТП-5
8 | ТП-6
9 | ТП-7
10 | БРП-10кВ
11 | ТП-07
12 | ТП-08
13 | ТП-029
14 | ТП-085
15 | ТП-076
ГПП "ДЭЗ"
1 | 1РП-6кВ
2 | 2РП-6кВ
3 | 1РП-10кВ
4 | 2РП-10кВ
5 | 3РП-10кВ
6 | ТП-1
7 | ТП-2
8 | ТП-3
9 | ТП-4
10 | ТП-5 (26)
11 | ТП-6
12 | ТП-7
13 | ТП-9
14 | ТП-10
15 | ТП-11
16 | ТП-12
17 | ТП-14
18 | ТП-15
19 | ТП-18
20 | ТП-ГСМ
21 | ТП-24
22 | ТП-25
23 | ТП-27
24 | ТП-29
25 | ТП-30
26 | ГПП-110/10/6